## 1. Taller de Historia Usuarios
HISTORIAS DE USUARIOS EN DESORDEN | ROLES PARTICIPANTES
Como cliente registrarme en el sistema | PRODUCT OWNER - SCRUM MASTER Y LOS STAKEHOLDERS
Como cliente iniciar sesion en el sistema
Como cliente visualizar las citas agendadas
Como cliente agendar una cita en cualquier horario disponible
Como cliente realizar un pqr
Como cliente poder cerrar sesion
Como adminsitrador poder bloquear fechas
Como administrador agregar esteticistas al sistema
Como administrador agregar nuevos usuarios
Como administrador editar nuevos usuarios
Como administrador eliminar usuarios
Como administrador visualizar la lista de usuarios
Como administrador visualizar los horarios disponibles
Como adminsitrador modificar el estado de los horarios
Como administrador modificar las citas agendadas
…

## 2. Priorización
Prioridad | HISTORIAS DE USUARIOS EN DESORDEN | ROLES PARTICIPANTES
10 | Como cliente registrarme en el sistema | PRODUCT OWNER - SCRUM MASTER
Must Have - Deben estar
20 | Como cliente iniciar sesion | Should Have - Deberian estar
Could Have - Pueden estar
Would Have - Pudieran estar
30 | Como cliente cisualizar las citas agendadas
40 | Como cliente realizar un pqr
50 | Como cliente cerrar sesion
60 | Como administrador poder bloquear fechas
70 | Como administrador agregar esteticistas al sistema
80 | Como adminsitrador agregar nuevos usuarios
90 | Como adminsitrador editar usuarios
100 | Como adminsitrador eliminar usuarios
110 | Como administrador visualizar la lista de usuarios
120 | Como adminsitrador visualizar los horarios disponibles
130 | Como adminsitrador visualizar los horarios disponibles
140 | Como adminsitrador modificar el estado de los horarios
150 | Como adminsitrador modificar las citas agendadas
… | …

## 3. Estimacion
Prioridad | HISTORIAS DE USUARIOS EN DESORDEN | Estimación con Fibonacci | ROLES PARTICIPANTES
10 | Como cliente registrarme en el sistema | 3 | PRODUCT OWNER - SCRUM MASTER - DEVELOPMENT TEAM
Historia base de estimacion si no existe ninguna anterior
20 | Como cliente iniciar sesion | 3
30 | Como cliente cisualizar las citas agendadas | 3 | Velocidad de mi Equipo | 21 Puntos de Historia
40 | Como cliente realizar un pqr | 3
50 | Como cliente cerrar sesion | 3
60 | Como administrador poder bloquear fechas | 3
70 | Como administrador agregar esteticistas al sistema | 3
80 | Como adminsitrador agregar nuevos usuarios | 2
90 | Como adminsitrador editar usuarios | 2
100 | Como adminsitrador eliminar usuarios | 2
110 | Como administrador visualizar la lista de usuarios | 3
120 | Como adminsitrador visualizar los horarios disponibles | 3
130 | Como adminsitrador visualizar los horarios disponibles | 3
140 | Como adminsitrador modificar el estado de los horarios | 3
150 | Como adminsitrador modificar las citas agendadas | 5
… | … | 2

## 4. Mapa de Historia
+
| CREDENCIALES | GESTION DE CITAS | GESTION DE USUARIOS | GESTION DE CITAS
| Como cliente iniciar sesion | Como adminsitrador agregar esteticistas alsistema | Como adminsitrador agregar esteticistas alsistema | Como cliente agendar una cita en cualqier horario disponible
| Como administrador iniciar sesion | Como adminsitrador visualizar vista de usuarios | Como adminsitrador visualizar vista de usuarios | Como administraor modifica las citas agendadas
| Como cliente registrarme | Como adminsitrador eliminar citas del sistema | … | Como administrador eliminar las citas agendadas
| … | …
| … | …
| … | …
| … | …
| … | …
…
-
PRIORIDADES
FLUJO DE TRABAJO O SECUENCIA DE USO EN EL TIEMPO